## Slide 1: Introduction à la méthodologie de projets
Jeudi 1 mars 2018
Claude Michaud claude.michaud@socialbusinessmodels.ch

## Slide 2: DEBRIEFING!
Sur les devoirs faits !

## Slide 3: Contenu de la 2ème partie
Où ?
Avec qui ?
Pourquoi ?
Vérifiable ?
Qui ?
Avec quoi ?
Quoi ?
Par quoi ?
Les valeurs
  Communication
  Qui fait quoi?
  Planning
  Ressources
  Budget
  Risques
  Debriefing

## Slide 4: On le monte avec quoi un projet ?
?

## Slide 5: Activités, planning, ressources et budget
Avec quoi ?
Du travail
  Personnes
  Temps
Des ressources matérielles
Des ressources d’infrastructure
Des ressources financières
…

## Slide 6: Une question d’organisation et de bon sens
Les activités
Le temps et les étapes
?

## Slide 7: Et si on se trompait dans la liste des activités ?
Construire ma nouvelle demeure
  Construire la maison
    Réaliser le gros œuvre
      Poser le toit 1 mois
      Faire les fondations 3 mois
      Monter les murs 2 mois

## Slide 8: Donc… avant, pendant ou après ?
Anesthésie
Opération
Fin à début
On ne peut commencer à opérer avant d’avoir terminé d’appliquer l’anesthésie…
Publicité TV
Publicité radio
Début à début
La campagne de publicité à la radio ne peut commencer que lorsque celle à la télévision commence
Creuser le tunnel
Evacuer le remblai
Fin à fin
On ne peut finir de transporter le remblai que si l’on a fini de creuser le tunnel
Centrale hydraulique
Centrale à gaz
Début à fin
On ne peut arrêter la centrale à gaz que lorsque la centrale hydraulique commence à tourner

## Slide 9: On peut le faire comme ça…
Ou comme ça… 

## Slide 10
Location voiture
Sélection photos
Aménagement
Créer l’itinéraire
Conduire
Gantt!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25

## Slide 11: Exercice collectif
Construisons l’échéancier d’un projet
Marche à suivre
Liste des livrables
Blocs de travail
Liste des activités
Durée des activités
Mise en séquences
Premier draft de l’échéancier
Exercice 20’

## Slide 12: Exercice individuel
Construisez l’échéancier de votre projet
Marche à suivre
Liste des livrables
Blocs de travail
Liste des activités
Durée des activités
Mise en séquences
Premier draft de l’échéancier
Exercice 15’

## Slide 13: Mais avec quoi on fait tout ça?
?

## Slide 14: N’oublions pas la production !
Notes: 19:05

## Slide 15: Les ressources « FEMPI »
Attention, on ne parle pas que de ressources humaines! (on ne devrait pas dire « ressources »)
On parle de bien plus. FEMPI est l’adaptation de la classification anglaise 4M1B :
  Finances Money
  Equipements Machines
  Matériels Materials
  Personnes Men
  Installations Buildings

## Slide 16: Mais plus simplement…
Par les livrables
  Quelle est la matière première qui rentre dans leur composition ?
  Quels sont les services externes qui leur sont liés ?
Par les activités
  Combien de personnes actives directement dans les activités ?
  Combien de personnes de support?
  Quelles charges de travail ?
  Combien de temps ?
Par les blocs de travail
  Quelles infrastructures sont nécessaires ?
  Quels équipements ?

## Slide 17: …on ajoute les ressources et le personnel à…
Construire ma nouvelle demeure
  Construire la maison
    Réaliser le gros œuvre
      Faire les fondations Excavatrice, tracs
      Monter les murs Briques, maçons
      Poser le toit Bois, charpentiers
    Faire les finitions
      Réaliser les installations Electriciens
      Peindre (l’extérieur et l’intérieur) Plâtriers, peintres
      Installer la cuisine (les équipements) Catelles, poseur
  Monter le garage
    Monter les murs et le sol Briques, maçons
      Poser le toit et la porte (électrique) Bois, charpentiers
  Exécuter les travaux de jardin
    Planter les arbres et les haies Plantes, paysagiste, jardiniers
    Semer la pelouse Gazon, jardinier
    Préparer le potager Plantons, jardiniers

## Slide 18: Liste des activités, ressources, coûts et timing

## Slide 19: Ça va couter combien ?
?

## Slide 20: Types de dépenses
Variables
  Dépenses proportionnelles à la quantité de ressources allouées et utilisées (p.ex.: main d’œuvre directe, matière première)
Semi-variables
  Dépenses liées par « forfaits » à la production (p.ex. location d’une voiture avec kilométrage illimité, certaines assurances)
Fixes associées à certaines ressources
  Dépenses associées à la mise à disposition d’une ressource, qu’elle soit utilisée ou non (p.ex.: loyer, téléphone, abonnement internet…)
Fournitures
  Dépenses associées aux fournitures diverses utilisées ou consommées au long de certaines activités (p.ex.: électricité, réseau, téléphone, papier)
Prix, amendes
  Dépenses dues à des clauses contractuelles (p.ex. retards)

## Slide 21: Budget – ne pas oublier!
Alimentation et boissons
Communications internes
Equipements
Imprévus
Installations
Loyers et autres locations
Matière première
Marges de réserve!
Presse, affichage, communication externe
Salaires et encadrement des bénévoles
Services de tiers
Transports
Les heures de bénévolat…
…
Même si elles ne coutent pratiquement rien, il est tout à fait possible et même recommandé de les indiquer dans le budget, lors de la demande d’un financement externe!

## Slide 22: Le budget est-il toujours faux ?
* La tendance naturelle est de surestimer les coûts pour avoir de la “réserve”
Type d’estimation | Quand est-elle faite ? | A quoi sert-elle? | Erreur probable *
Par ordre de grandeur | Très tôt dans le cycle de vie du projet, durant la phase d’identification | Pour avoir une première approximation servant aux décisions de sélection d’alternatives | De -25% à +75%
Par recherche d’informations et calculs
Relativement tôt, lors de l’identification et de la planification
A prévoir les dépenses dans les plans budgétaires
De -10% à +25%
Accompagnement
Plus tard dans le projet, durant la phase d’exécution
Fournit des détails pour les achats, en estimant les coûts réels
De -5% à +10%

## Slide 23: Exercice collectif
Quelles sont les ressources du projet
Marche à suivre
Prenez la liste des livrables
Imaginez quels matériels sont nécessaires
Prenez la liste des activités
Imaginez quelles sont les ressources humaines pour les réaliser
N’oubliez pas les locaux, les équipements, et tout ce qui se rapporte à l’infrastructure
Reportez le tout sur la liste des activités
Et pourquoi pas le calcul du budget!
Exercice 15’

## Slide 24: PAUSE !
!
0
10
5

## Slide 25: Gouvernance et rôles
Avec qui ?
  Qui fait quoi?
  A l’intérieur du projet comme à l’extérieur, il faut définir des rôles…

## Slide 26: Qui décide quoi et qui fait quoi ?
?

## Slide 27: C’est qui le qui ? (exemple d’une formation)
Animateur
Gérant
Champ d’exercice des compétences
Clients
Département financier
Institution
Gérant de formation
Equipe de formation
Professeur
Planificateur éducationnel
Collègues de travail
Apprenants
Formation

## Slide 28
O
PropOse
D
Décide
A
Autorise
P
Planifie (définit)
E
Exécute (met en œuvre)
Y
analYse
C
Contrôle (vérifie)
est consUlté
est Informé
parTicipe
Supervise
LES RÔLES DANS Le projet
V
Valide

## Slide 29: Une matrice de délégation

## Slide 30: Exercice collectif
Déléguez les responsabilités pour un de vos projets !
Débriefing 5’
Marche à suivre
Identifiez toutes les parties prenantes que vous pouvez imaginer pour le projet sélectionné
Sélectionnez ceux qui participent de près au projet et créez une matrice de délégation de responsabilités.
Exercice 10’

## Slide 31: Par des canaux?
?

## Slide 32: Communication, logistique
Où ?
Par quoi ?
  Les liens entre les parties prenantes du projet
  Livraison de la «production» du projet
  Circulation des informations à l’interne
  Communication des informations à l’externe

## Slide 33: Communiquer: un processus permanent…
Canal
Transport
Transport
Support
Outil
Encodage
Outil
Décodage
Message
Récepteur
Emetteur
Support
Message

## Slide 34: …de va-et-vient d’informations
Qui (pour ou de) ? Récepteur ou Emetteur
Quoi ? Message
Sous quelle forme ? Outil / support
Par quel moyen de transport ? Canal
Quand, à quelle fréquence ? Timing
Questions stratégiques
Dialogue

## Slide 35: Sous quelle forme, par quel support ?
Affiches | Annonces | Appels téléphoniques
Articles | Ateliers | Billets de blog
Brochure | Carte de visite | Communiqués de presse
Conférences | Cours | Débats
Dépliant | Diaporamas partagés | Discussions ouvertes
Documents partagés | Evènements participatifs | Flyer
Forums | Groupes de discussion | Images partagées
Interviews | Mails, newsletters, forum | Micro-blogs (twitter)
Pages web | PLV - Publicité sur le lieu vente | Présentations
Référencement | Réunions | SMS
Stands promotionnels | Street marketing | Vidéos partagées
Visio conférence | … | 
Supports

## Slide 36: Par quel canal ?
Hors médias WEB
  Site Internet, Intranet
  Mailing, newsletter
  Chat, visio-conférence
  Applications mobiles…
Hors médias traditionnel
Contact direct
Courrier postal
Evènements traditionnels
Evènements alternatifs
Relations publiques…
Médias traditionnels
  Presse écrite
  Radio
  Télévision
  Cinéma
  Affichage…
Médias WEB
  Presse en ligne
  Publicité en ligne
  Réseaux sociaux
  Blogs, forums…

## Slide 37: Echanges
Quels canaux de communication recommandez-vous et pourquoi ?
Vos bénéficiaires peuvent-ils faire une demande de prestation ?
Comment livrez-vous les prestations de votre projet ?
Qui vous soutient ou peut vous soutenir ?
Sous quelle forme ?
Discussion 10’

## Slide 38: Contenu de la 2ème partie
Vérifiable ?
  Risques, qualité, impact…
  Comment éviter les problèmes et assurer des résultat ?

## Slide 39: Vous connaissez ce discours ?
  Soyons optimistes…
  Ça n’arrive pas avec moi !
  Je n’ai jamais eu de problème !
  Si vraiment ça devait arriver…
  On trouvera bien une solution !
  …
  … …
  … … …
  Mince, zut!
  Jamais je n’aurais pu imaginer…
  Bon, et maintenant… ?
  Qu’est-ce que l’on peut faire?
?
Notes: La loi de Murphy?

## Slide 40: Gestion cyclique des risques?
2. Identifier
1. Planifier
3. Analyser qualitativement
4. Analyser quantitativement
5. Planifier les réponses
6. Monitorer
et contrôler
?

## Slide 41: Exercice collectif
Et si nous imaginions les risques et leurs conséquences pour un de vos projets?
Marche à suivre
Imaginez tout le parcours du projet et de ses prestations…
Imaginez le chemin de toutes les ressources…
Mettez-y des pépins, des peaux de banane, des tuiles; que dis-je des tuiles, mettez-y des catastrophes!
Utilisez le tableau
Puis pensez aux réponses
Discussion et exercice 15’

## Slide 42: Les temps modernes existent-ils encore ?
?

## Slide 43: Après la planification, qui travaille ?
Définir les cahiers des charges
Recruter l’équipe à l’interne comme à l’externe
Intégrer les personnes à l’équipe
Former les personnes si nécessaire
Appliquer la matrice de délégation
Promouvoir l’échange et le soutien
Offrir de l’accompagnement
Réunir, fédérer, animer
Gérer les conflits
Etc.

## Slide 44: Révision de l’échéancier
Tâche accomplie
Tâche accomplie plus vite que prévu
Tâche avancée et commencée
Tâche normale commencée
Tâche avancée pas commencée
Tâches toujours sur le chemin critique

## Slide 45: Suivi du budget – les grandes questions !
Que se passe-t-il ?
Avons-nous dépensé moins que prévu ?
Avons-nous été plus lents que prévu ?
Tout à fait improbable !
Que se passe-t-il ?
Avons-nous dépensé plus que prévu ?
Avons-nous été plus rapides que prévu ?

## Slide 46: Comment analyser à un moment donné et projeter ?
Pour chaque dépense :
  Chercher l’activité correspondante sur l’échéancier
  Regarder si la dépense devrait arriver au début, durant ou à la fin
  Regarder quel pourcentage de cette activité aurait dû être réalisé
  En déduire quelle proportion de la dépense aurait déjà dû être réalisée
  Regarder quel pourcentage de cette activité a réellement été réalisé
  En déduire le coût total projeté pour l’activité en fonction du pourcentage restant
Transport: 0.-
Réalisé: 50% de l’écran
Coût du bois et de la toile: 1’300.-
Montage: 30 heures à 50.- : 1’500
Total: 2’800.-
Construction d’un écran géant de projection
Coût du bois et de la toile: 1’000.-
Montage: 80 heures à 50.- : 4’000
Total prévu: 5’500.-
Transport: 500.-
Reste: 500.-
Reste: 1’500.-
Reste: 0.-
Reste: 2’000.-
Total projeté: 4’800.-
Pour 30%: 2’200.-

## Slide 47: Monitorer et contrôler et réévaluer les risques?
Révision des risques
  L’événement est encore possible?
  La probabilité est la même?
  L’impact possible a changé?
  La tolérance à ce risque est inchangée?
  La réponse est toujours la même?
  De nouveaux risques sont apparus?
    Changements d’objectifs?
    Changements technologiques?
    Changements politiques ou économiques?
    Changements dans les ressources?
    Changements dans l’organisation?

## Slide 48: Contrôle de qualité
A-t-on bien utilisé nos ressources ?
A-t-on économisé en temps ?
A-t-on économisé en budget ?
A-t-on respecté les spécifications ?
A-t-on minimisé les rebuts ?
A-t-on livré dans les temps ?
Les bénéficiaires ont-ils été satisfaits en recevant les prestations ?
Le taux de réclamations est-il bas ?
Le taux de retour est-il bas ?
Les impacts escomptés ont-ils commencé à se faire sentir ?
A-t-on des demandes de reproduction ?
Notre image en est-elle améliorée ?
Faites votre liste !

## Slide 49: Débriefing - évaluation

## Slide 50: Merci de votre attention !
Claude Michaud
www.socialbusinessmodels.ch
Construit avec la participation de Latha Heiniger